## VFR (hidden)
Hạng mục cần chỉnh sửa | View | Hiện tại | Mong muốn | Note | Trạng thái
Bộ lọc "Kho lấy hàng" | VFR gửi thầu | - Giá trị bộ lọc chưa đúng - Chỉ cho phép chọn 1 giá trị | - Danh sách bộ lọc gồm: lấy từ câu SQL - Cho phép chọn nhiều giá trị | SELECT DISTINCT ten_diem_nhan FROM reporting_schema.mv_test_vfr_theo_loai_xe_gui_thau; | Fix lại | Kho trong - NKD Kho trong - BKD Kho ngoài - NKD Kho ngoài - BKD KHO THĂNG LONG | Vẫn chỉ cho phép chọn 1 giá trị -> cho phép chọn nhiều giá trị
Bộ lọc "Điểm giao hàng" | VFR gửi thầu | - Giá trị bộ lọc chưa đúng - Chỉ cho phép chọn 1 giá trị | - Danh sách bộ lọc gồm: lấy từ câu SQL - Cho phép chọn nhiều giá trị | SELECT DISTINCT ma_diem_giao FROM reporting_schema.mv_test_vfr_theo_loai_xe_gui_thau; | BỎ
Bộ lọc "Khu vực giao hàng" | VFR gửi thầu | - Giá trị bộ lọc chưa đúng - Chỉ cho phép chọn 1 giá trị | - Danh sách bộ lọc gồm: lấy từ câu SQL - Cho phép chọn nhiều giá trị | SELECT DISTINCT khu_vuc_doi_xe FROM reporting_schema.mv_test_vfr_theo_loai_xe_gui_thau; | Fix lại | South East South East - Lam Dong Ha Noi Central highland Mekong 1 Ho Chi Minh North East - North West North Central Coast South Central Coast Mekong 2 | Vẫn chỉ cho phép chọn 1 giá trị -> cho phép chọn nhiều giá trị
Bộ lọc "Nhà vận tải" | VFR gửi thầu | - Giá trị bộ lọc chưa đúng - Chỉ cho phép chọn 1 giá trị | - Danh sách bộ lọc gồm: lấy từ câu SQL - Cho phép chọn nhiều giá trị | SELECT DISTINCT ten_ngan_nha_thau FROM reporting_schema.mv_test_vfr_theo_loai_xe_gui_thau; | Fix lại | NGUYEN PHAT HDA NINJAVAN NGUYEN PHAT, ANH SON ANH SON THANH AN GHN TLL | Vẫn chỉ cho phép chọn 1 giá trị -> cho phép chọn nhiều giá trị
Bộ lọc "Loại xe gửi thầu" | VFR gửi thầu | - Giá trị bộ lọc chưa đúng - Chỉ cho phép chọn 1 giá trị | - Danh sách bộ lọc gồm: lấy từ câu SQL - Cho phép chọn nhiều giá trị | SELECT DISTINCT loai_xe_gui_thau FROM reporting_schema.mv_test_vfr_theo_loai_xe_gui_thau; | Fix lại | 8T 11T 1.4T 2.5T 3.5T 2T 5T | Vẫn chỉ cho phép chọn 1 giá trị -> cho phép chọn nhiều giá trị
Bộ lọc "Loại ngày" | VFR gửi thầu | - Giá trị bộ lọc chưa đúng | - Gồm: ETA chuyến vận hành, ATA chuyến vận hành - Mặc định: ETA chuyến vận hành |  | Đã fixed | ETA chuyến vận hành, ATA chuyến vận hành
VFR gửi thầu theo Khu vực VFR gửi thầu theo loại xe | VFR gửi thầu | - chưa làm tròn giá trị hiển thị trên chart - tên giá trị :Registered CBM | - đổi tên thành: CBM kế hoạch - CBM kế hoạch làm tròn đến phần nguyên - % VFR làm tròn đến số thập phân thứ 2 |  | Đã fixed
VFR gửi thầu theo loại bốc xếp | VFR gửi thầu | - Vừa hiển thị CBM kế hoạch và % VFR | - Chỉ hiển thị mỗi % VFR |  | Đã fixed
VFR gửi thầu theo thời gian và khu vực | VFR gửi thầu | - Hiển thị theo biểu đồ đường | - Chuyển sang dạng table (như ảnh) |  | Fix lại | Đổi cột Total thành AVG
Bảng dữ liệu detail |  | - chỉ có 1 bảng - Tên bảng chưa đúng - không nằm chung với nhóm chart | - tạo thêm 1 bảng - Tên của 2 bảng lần lượt là "Bảng dữ liệu chi tiết của VFR theo loại xe gửi thầu", "Bảng dữ liệu chi tiết của VFR theo loại xe vận hành" - Nằm chung với nhóm chart của từng view, ở cuối cùng | lấy tất cả các cột của mv_test_vfr_theo_loai_xe_gui_thau, mv_test_vfr_van_hanh để hiển thị lên 2 bảng dữ liệu chi tiết | Đang fixing | chay BE sau cung
Tính năng bộ lọc |  | - Không có nút nhấn lọc sau khi chọn giá trị bộ lọc - Tự động lọc khi giá trị bộ lọc thay đổi - Không thu gọn được bộ lọc | - Bổ sung nút "Apply Filters" - Sẽ áp dụng bộ lọc khi nhấn nút "Apply Filters", không lọc tự động - Bổ sung nút thu gọn/mở rộng bộ lọc. |  | Đã fixed
Bộ lọc |  | 2 view đang dùng chung bộ lọc | mỗi view có 1 nhóm bộ lọc riêng |  | sao lại dùng bộ lọc riêng ??
Tính năng xuất excel của từng chart |  | Chưa có | Bổ sung |  | New | làm sau khi hoàn thiện tất cả view
Mô tả thông tin liên quan của từng chart |  | Chưa có | Bổ sung | Lấy thông tin cột C từ sheet "note description" | Đã fixed
Bộ lọc "Kho lấy hàng" | VFR vận hành | - Giá trị bộ lọc chưa đúng - Chỉ cho phép chọn 1 giá trị | - Danh sách bộ lọc gồm: lấy từ câu SQL - Cho phép chọn nhiều giá trị | SELECT DISTINCT diem_nhan FROM reporting_schema.mv_test_vfr_van_hanh; | sao lại dùng bộ lọc riêng ?? | đổi sang dùng chung nha
Bộ lọc "Điểm giao hàng" | VFR vận hành | - Giá trị bộ lọc chưa đúng - Chỉ cho phép chọn 1 giá trị | - Danh sách bộ lọc gồm: lấy từ câu SQL - Cho phép chọn nhiều giá trị | SELECT DISTINCT ma_diem_giao FROM reporting_schema.mv_test_vfr_van_hanh; | sao lại dùng bộ lọc riêng ?? | đổi sang dùng chung nha
Bộ lọc "Khu vực giao hàng" | VFR vận hành | - Giá trị bộ lọc chưa đúng - Chỉ cho phép chọn 1 giá trị | - Danh sách bộ lọc gồm: lấy từ câu SQL - Cho phép chọn nhiều giá trị | SELECT DISTINCT khu_vuc_doi_xe FROM reporting_schema.mv_test_vfr_van_hanh; | sao lại dùng bộ lọc riêng ?? | đổi sang dùng chung nha
Bộ lọc "Nhà vận tải" | VFR vận hành | - Giá trị bộ lọc chưa đúng - Chỉ cho phép chọn 1 giá trị | - Danh sách bộ lọc gồm: lấy từ câu SQL - Cho phép chọn nhiều giá trị | SELECT DISTINCT nha_van_tai FROM reporting_schema.mv_test_vfr_van_hanh; | sao lại dùng bộ lọc riêng ?? | đổi sang dùng chung nha
Bộ lọc "Loại xe gửi thầu" | VFR vận hành | - Giá trị bộ lọc chưa đúng - Chỉ cho phép chọn 1 giá trị | - Danh sách bộ lọc gồm: lấy từ câu SQL - Cho phép chọn nhiều giá trị | SELECT DISTINCT loai_xe_van_hanh FROM reporting_schema.mv_test_vfr_van_hanh; | sao lại dùng bộ lọc riêng ?? | đổi sang dùng chung nha
Bộ lọc "Loại ngày" | VFR vận hành | - Giá trị bộ lọc chưa đúng | - Gồm: ETA chuyến vận hành, ATA chuyến vận hành - Mặc định: ETA chuyến vận hành |  | sao lại dùng bộ lọc riêng ?? | đổi sang dùng chung nha
VFR gửi thầu theo Khu vực VFR gửi thầu theo loại xe | VFR vận hành | - chưa làm tròn giá trị hiển thị trên chart - tên giá trị :Registered CBM | - đổi tên thành: CBM kế hoạch - CBM kế hoạch làm tròn đến phần nguyên - % VFR làm tròn đến số thập phân thứ 2 |  | trùng hả c | lỗi trùng thôi, này là chart của phần VFR vận hành
VFR gửi thầu theo loại bốc xếp | VFR vận hành | - Vừa hiển thị CBM kế hoạch và % VFR | - Chỉ hiển thị mỗi % VFR |  | trùng hả c | lỗi trùng thôi, này là chart của phần VFR vận hành
VFR gửi thầu theo thời gian và khu vực | VFR vận hành | - Hiển thị theo biểu đồ đường | - Chuyển sang dạng table (như ảnh) |  | trùng hả c | lỗi trùng thôi, này là chart của phần VFR vận hành

## Tỷ lệ đáp ứng và tuân thủ (hidden)
Hạng mục cần chỉnh sửa | View | Hiện tại | Mong muốn | Note | Trạng thái
Bộ lọc "Kho lấy hàng" | Tỷ lệ đáp ứng | - Giá trị bộ lọc chưa đúng - Chỉ cho phép chọn 1 giá trị | - Danh sách bộ lọc gồm: lấy từ câu SQL - Cho phép chọn nhiều giá trị | SELECT DISTINCT diem_nhan FROM reporting_schema.mv_test_dap_ung_gui_thau; | Fix lại | Kho trong - BKD Kho ngoài - NKD Kho ngoài - BKD KHO THĂNG LONG Kho trong - NKD | Vẫn chỉ cho phép chọn 1 giá trị -> cho phép chọn nhiều giá trị
Bộ lọc "Điểm giao hàng" | Tỷ lệ đáp ứng | - có bộ lọc | -bỏ bộ lọc |  | BỎ
Bộ lọc "Khu vực giao hàng" | Tỷ lệ đáp ứng | - Giá trị bộ lọc chưa đúng - Chỉ cho phép chọn 1 giá trị | - Danh sách bộ lọc gồm: lấy từ câu SQL - Cho phép chọn nhiều giá trị | SELECT DISTINCT khu_vuc_doi_xe FROM reporting_schema.mv_test_dap_ung_gui_thau; | Fix lại | Mekong 1 Central highland Ho Chi Minh North Central Coast North East - North West Mekong 2 South Central Coast South East South East - Lam Dong Ha Noi | Vẫn chỉ cho phép chọn 1 giá trị -> cho phép chọn nhiều giá trị
Bộ lọc "Nhà vận tải" | Tỷ lệ đáp ứng | - Giá trị bộ lọc chưa đúng - Chỉ cho phép chọn 1 giá trị | - Danh sách bộ lọc gồm: lấy từ câu SQL - Cho phép chọn nhiều giá trị | SELECT DISTINCT nha_van_tai FROM reporting_schema.mv_test_dap_ung_gui_thau; | Fix lại | ANH SON THANH AN TLL NGUYEN PHAT HDA NINJAVAN | Vẫn chỉ cho phép chọn 1 giá trị -> cho phép chọn nhiều giá trị
Bộ lọc "Loại ngày" | Tỷ lệ đáp ứng | - Giá trị bộ lọc chưa đúng | - Gồm: Ngày gửi thầu, ETA chuyến vận hành, ATA chuyến vận hành - Mặc định: ETA chuyến vận hành |  | Đã fixed | Ngày gửi thầu, ETA chuyến vận hành, ATA chuyến vận hành
Card | Tỷ lệ đáp ứng | có dòng chữ nhỏ mô tả phía dưới Số | Loại bỏ |  | Đã fixed
Tỷ lệ đáp ứng theo nhà vận tải | Tỷ lệ đáp ứng | - Chưa có line thể hiện % Đáp ứng | - Bổ sung |  | Đã fixed
Tỷ lệ đáp ứng theo thời gian | Tỷ lệ đáp ứng | - Chưa có line thể hiện % đáp ứng - Nút chuyển đổi Tuần/Tháng hiện không sử dụng được | - Bổ sung line - Fix |  | Đã fixed
Bảng dữ liệu detail | Tỷ lệ đáp ứng | - không nằm chung với nhóm chart | - Nằm chung với nhóm chart của từng view, ở cuối cùng | lấy tất cả các cột của reporting_schema.mv_test_dap_ung_gui_thau, thị lên bảng dữ liệu chi tiết | Đang fixing | chay BE sau cung
Tính năng bộ lọc |  | - Không có nút nhấn lọc sau khi chọn giá trị bộ lọc - Tự động lọc khi giá trị bộ lọc thay đổi - Không thu gọn được bộ lọc | - Bổ sung nút "Apply Filters" - Sẽ áp dụng bộ lọc khi nhấn nút "Apply Filters", không lọc tự động - Bổ sung nút thu gọn/mở rộng bộ lọc. |  | Đã fixed
Bộ lọc | Tỷ lệ đáp ứng | 2 view đang dùng chung bộ lọc | mỗi view có 1 nhóm bộ lọc riêng | Nhóm hiện tại đã sửa, dùng cho chart của phần tỷ lệ đáp ứng | sao lại dùng bộ lọc riêng ??
Tính năng xuất excel của từng chart |  | Chưa có | Bổ sung |  | New | làm sau khi hoàn thiện tất cả view
Mô tả thông tin liên quan của từng chart |  | Chưa có | Bổ sung | Lấy thông tin cột C từ sheet "note description" | Đã fixed
Bộ lọc "Mã điểm" | Tỷ lệ tuân thủ | Chưa có | Đối với những thành phần chưa có thì tạo vỏ kết hợp với chart đã có tạo bố cục như ảnh |  | sao lại dùng bộ lọc riêng ?? | 2 KPI này nó độc lập, (VD: Bộ lọc liên quan đến điểm nhận/giao thì Tỷ lệ đáp ứng thì có điểm nhận điểm giao, tỷ lệ tuân thì thì không có phân biệt chỗ này
Bộ lọc "Loại điểm" | Tỷ lệ tuân thủ | Chưa có |  |  | sao lại dùng bộ lọc riêng ??
Bộ lọc "Nhà vận tải" | Tỷ lệ tuân thủ | Chưa có |  |  | sao lại dùng bộ lọc riêng ??
Bộ lọc "Loại ngày" | Tỷ lệ tuân thủ | Chưa có |  |  | sao lại dùng bộ lọc riêng ??
Bộ lọc "Khoảng thời gian" | Tỷ lệ tuân thủ | Chưa có |  |  | sao lại dùng bộ lọc riêng ??
Card "Tổng số chuyến vận hành" | Tỷ lệ tuân thủ | Đã có
Card "Tổng số điểm vận hành" | Tỷ lệ tuân thủ | Chưa có |  |  | Fix lại | không có câu sql nên ko tạo được | Chỉ tạo vỏ thôi chưa cần số
Card "Tỷ lệ tuân thủ | Tỷ lệ tuân thủ | Đã có
Chart "Tỷ lệ tuân thủ theo nhà vận tải" | Tỷ lệ tuân thủ | Đã có
Chart " Tỷ lệ tuân thủ theo thời gian" | Tỷ lệ tuân thủ | Chưa có |  |  | Đã fixed

## Overview
Section | View | Tiến độ fix UI | % Tiến độ UI | Tiến độ chuyển API thành query | Status | Due date | PIC Dev | PIC MDLZ | Estimate | UAT date | PIC MDLZ
3/ Giám sát đơn hàng | 3.1 OTIF | 20/21 | 95.24% | Dev done DA đang test số UI | In Progress | 2026-05-05 | Quyến | Linh, Hưng, Tráng |  | 21/4 | Linh
3/ Giám sát đơn hàng | 3.3 Cảnh báo đơn trễ | 17/22 | 77.27% | Dev in-doing | In Progress | 2026-05-05 | Quyến | Linh, Hưng, Tráng |  | 21/4 | Linh
1/ Flash Report | 1.1 Flash report | 25/25 | 100% | Dev done DA đang test số UI | In Progress | 2026-05-07 | Quyến | Thụy, Thương, Dũng, Phát | 50% | 22/4 | Thụy, Dũng, Phát, Thương
2/ Hiệu suất In-Inv-Out | 2.7 Movement transaction | 19/21 | 90.48% | Dev done DA đang test số UI | In Progress | 2026-05-07 | Quyến | Thụy, Thương, Oanh | 20-30% | 22/4 | Thụy, Thương, Oanh
3/ Giám sát đơn hàng | 3.4 Tiến độ xuất hàng | 18/20 | 90% | Cần test đủ 1 chart - 1 query? | In Progress | 2026-05-11 | Phi Ta | Linh |  | 21/4 | Linh
2/ Hiệu suất In-Inv-Out | 2.1 %Utilization | 12/15 | 80% | Cần test đủ 1 chart - 1 query? | New | 2026-05-11 | Phi Ta | Nhật, Oanh, Bách |  | 23/4 | Nhật, Oanh, Bách
3/ Giám sát đơn hàng | 3.5 Tỷ lệ đáp ứng gửi thầu | 0/10 | 0% | Cần test đủ 1 chart - 1 query? | New | 2026-05-14 | Quyến | Linh, Hưng, Tráng | 20-30% | 24/4 | Hưng, Tráng
3/ Giám sát đơn hàng | 3.6 Tỷ lệ tuân thủ vận hành | 0/10 | 0% | Cần test đủ 1 chart - 1 query? | New | 2026-05-14 | Quyến | Linh, Hưng, Tráng | 20-30%
2/ Hiệu suất In-Inv-Out | 2.6 %Stock type | 1/18 | 5% | Cần test đủ 1 chart - 1 query? | In Progress | 2026-05-16 | Quyến | Thụy, Oanh | 20-30% | 22/4 | Thụy, Oanh
3/ Giám sát đơn hàng | 3.2 VFR | 6/8 | 75% | Cần test đủ 1 chart - 1 query? | In Progress | 2026-05-16 | Quyến | Linh, Hưng, Tráng | 20-30% | 23/4 | Hưng, Tráng
2/ Hiệu suất In-Inv-Out | 2.5 %Loose picking | 0/15 | 0% | Cần test đủ 1 chart - 1 query? | New | 2026-05-20 | Quyến | Thụy, Thương, Dũng, Phát | 20-30% | 24/4 | Thụy, Dũng, Phát, Thương

## OTIF (204)
Mục cần chỉnh sửa | Hiện tại | Mong muốn | Requester | Dealine | Note | Trạng thái | DEV Note
Bộ lọc | Filter pane đang fixed cùng với scorecard | (Bỏ qua nếu đã có) Fixed only filter pane. Scorecard vẫn scroll như các chart bên dưới | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Bộ lọc | Single option | (Bỏ qua nếu đã có) Đổi thành multiple option | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Bộ lọc | Chưa standard filter name | (Bỏ qua nếu filter name đã follow theo chuẩn bên dưới) Chuẩn hóa tên bộ lọc cho tất cả view: - Kho - Khu vực giao hàng - Nhóm hàng - Kênh bán hàng - Nhà vận tải - Loại ngày - Từ ngày - Đến ngày | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Bộ lọc "Kho" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata Phân cấp bộ lọc: - BKD: gồm BKD1, BKD2, BKD3, Kho ngoài BKD - NKD: gồm NKD, kho ngoài NKD | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc "Khu vực giao hàng" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc "Nhóm hàng" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc "Nhà vận tải" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc "Khoảng thời gian" | Chưa limit lọc dữ liệu 2 năm | (Bỏ qua nếu đã có) Limit lọc dữ liệu rolling 2 years, tránh hiển thị quá nhiều dữ liệu => sập site - Nếu chọn hơn 2 years thì hiển thị cảnh báo "Không lọc dữ liệu quá 2 năm" | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Nút Apply filters, Reset filter | Chưa có nút apply, reset | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Tính năng download hình ảnh, excel | Chưa có download report, download chart | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Vị trí thanh Biểu đồ, Chi tiết bảng | Chưa đồng bộ giữa các view. Cần thống nhất 1 kiểu | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Chart time series | Chưa có switch Day/Week/Month | (Bỏ qua nếu đã có) Đối với các chart theo thời gian thì cho option switch Day/Week/Month (FORMAT tương tự view OTIF) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Chart time series | Trục thời gian | (Bỏ qua nếu đã có) Show format: dd/mm/yyyy, không show timestamp | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Show số liệu lên chart | Chưa show số liệu, phải hover mới hiện số liệu | (Bỏ qua nếu đã có) Nguyên tắc: - % thì làm tròn 2 chữ số (64.59% --> 64%) - số thập phân thì lấy số nguyên kèm đơn vị tính (ví dụ 11.2 pallet --> 11 pallet) | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Sort + Search ở report | Chưa có search/sort ở report | (Bỏ qua nếu đã có) Thêm thanh search bar + sort ở report. Nguyên tắc: - Các field có ít giá trị thì dùng select option, multiple option - Các field có nhiều giá trị thì dùng search bar | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Show số total ở góc phải | Chart "%OTIF và khối lượng đơn theo thời gian" chưa có số total đơn | Bổ sung total đơn ở góc phải | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Đổi tên chart | %OTIF và khối lượng đơn theo thời gian | %OTIF và khối lượng đơn theo thời gian => %OTIF và số lượng đơn theo thời gian | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Bảng %OTIF chiều vận hành | Chưa group dữ liệu | Cần group dữ liệu theo các dimension được chọn | Như | 26/04/2026 |  | New
Bảng chi tiết OTIF | Chưa lấy toàn bộ cột | Đầy đủ field như trong OTIF report.xlsx | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Bổ sung chart | Thiếu chart so với TOBE | Chart OTIF / Ontime / Infull theo 3 đối tượng: kho, kênh bán hàng, nhà vận tải - OTIF / Ontime / Infull theo kho - OTIF / Ontime / Infull theo kênh bán hàng - OTIF / Ontime / Infull theo nhà vận tải | Như | 23/04/2026 | Feedback dòng 13,14,15 | Đã fixed
Đổi chart |  | %OTIF và khối lượng đơn theo thời gian => đổi concept giống chart OTIF / Ontime / Infull theo khu vực | Như | 23/04/2026 | Feedback dòng 16 | Đã fixed

## Cảnh báo đơn trễ (204)
Mục cần chỉnh sửa | Hiện tại | Mong muốn | Requester | Dealine | Note | Trạng thái | DEV Note
Bộ lọc | Filter pane đang fixed cùng với scorecard | (Bỏ qua nếu đã có) Fixed only filter pane. Scorecard vẫn scroll như các chart bên dưới | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Bộ lọc | Single option | (Bỏ qua nếu đã có) Đổi thành multiple option | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Bộ lọc | Chưa standard filter name | (Bỏ qua nếu filter name đã follow theo chuẩn bên dưới) Chuẩn hóa tên bộ lọc cho tất cả view: - Kho - Khu vực giao hàng - Nhóm hàng - Kênh bán hàng - Nhà vận tải - Loại ngày - Từ ngày - Đến ngày | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Bộ lọc "Kho" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata Phân cấp bộ lọc: - BKD: gồm BKD1, BKD2, BKD3, Kho ngoài BKD - NKD: gồm NKD, kho ngoài NKD | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc "Khu vực giao hàng" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc "Kênh bán hàng" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc "Nhà vận tải" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc "Khoảng thời gian" | Chưa limit lọc dữ liệu 2 năm | (Bỏ qua nếu đã có) Limit lọc dữ liệu rolling 2 years, tránh hiển thị quá nhiều dữ liệu => sập site - Nếu chọn hơn 2 years thì hiển thị cảnh báo "Không lọc dữ liệu quá 2 năm" | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Nút Apply filters, Reset filter | Chưa có nút apply, reset | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Tính năng download hình ảnh, excel | Chưa có download report, download chart | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Vị trí thanh Biểu đồ, Chi tiết bảng | Chưa đồng bộ giữa các view. Cần thống nhất 1 kiểu | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Chart time series | Chưa có switch Day/Week/Month | (Bỏ qua nếu đã có) Đối với các chart theo thời gian thì cho option switch Day/Week/Month (FORMAT tương tự view OTIF) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | New | k có chart time series
Chart time series | Trục thời gian | (Bỏ qua nếu đã có) Show format: dd/mm/yyyy, không show timestamp | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Show số liệu lên chart | Chưa show số liệu, phải hover mới hiện số liệu | (Bỏ qua nếu đã có) Nguyên tắc: - % thì làm tròn 2 chữ số (64.59% --> 64%) - số thập phân thì lấy số nguyên kèm đơn vị tính (ví dụ 11.2 pallet --> 11 pallet) | Như | 20/04/2026 |  | New
Sort + Search ở report | Chưa có search/sort ở report | (Bỏ qua nếu đã có) Thêm thanh search bar + sort ở report. Nguyên tắc: - Các field có ít giá trị thì dùng select option, multiple option - Các field có nhiều giá trị thì dùng search bar | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Đổi tên view | Tên view là tiếng anh, khó hiểu | Late Order Late => Cảnh báo đơn trễ | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Đổi tên scorecard | Tên scorecard khó hiểu | - Tất cả => Tổng số chuyến (Total trip) - Bình thường => Bình thường (Normal) - Có rủi ro => Có rủi ro (At risk) - Trễ rời kho => Đã trễ, chưa rời kho (Late departure open) - Rời kho trễ => Rời kho trễ, trên đường giao (Late departure) - Đúng hạn rời kho => Rời kho đúng hạn, trên đường giao (Ontime departure) - Giao đúng hạn => Giao đúng hạn (Ontime delivery) - Giao trễ => Giao trễ (Late delivery) | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Relayout scorecard | Layout khó hiểu | scorecard Tổng số chuyến lớn nhất, nằm bên trái các group nằm bên phải - group 3 score: Bình thường (Normal), Có rủi ro (At risk), Đã trễ, chưa rời kho (Late departure open). Thêm description cho group: Chuyến trong kho, chưa rời kho - group 2 score: Rời kho trễ, trên đường giao (Late departure); Rời kho đúng hạn, trên đường giao (Ontime departure). Thêm description cho group: Chuyến trên đường giao - group 2 score: Giao đúng hạn (Ontime delivery); Giao trễ (Late delivery). Thêm description cho group: Chuyến đã giao thành công ít nhất 1 đơn | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Nội dung Bảng dữ liệu chi tiết | Bổ sung field cho report | đầy đủ theo field trong link này OTIF report.xlsx Ưu tiên sort lên đầu các chuyến có status: At risk > Late departure open. Các status còn lại sort theo TG bắt buộc rời kho giảm dần | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | New
Bảng dữ liệu chi tiết | Thêm ô điền số phút để truyền vào query => ảnh hưởng logic phân loại status của chuyến | user điền số phút => truyền parameter xuống câu query để phân loại status | Như | HẸN KHÁCH SAU | Liên hệ Như nếu khó hiểu Point này có thể hẹn khách được | New
Bảng dữ liệu chi tiết | Highlight nhấp nháy cảnh bảo các chuyến sắp trễ hoặc đã trễ rời kho | Rule: dùng status của field Cảnh báo At risk: gán label "Mới" và nhấp nháy 15p kể từ thời điểm chuyến đó có trạng thái "At risk". Sau 15p, nếu chuyến vẫn có trạng thái này thì highlight vàng (không nhấp nháy nữa) Late departure open: gán label "Mới" và nhấp nháy 15p kể từ thời điểm chuyến đó có trạng thái "Late departure open". Sau 15p, nếu chuyến vẫn có trạng thái này thì highlight đỏ (không nhấp nháy nữa) | Như | 20/04/2026 |  | New
Bổ sung chart | Chart Cảnh báo tình trạng đơn hàng theo nhà vận tải | Trục x: NVT trục y: số chuyến theo các alert_status | Như | 20/04/2026 | Feedback dòng 10 | Đã fixed

## Tiến độ xuất hàng (204)
Mục cần chỉnh sửa | Hiện tại | Mong muốn | Requester | Dealine | Note | Trạng thái | DEV Note
Bộ lọc | Filter pane đang fixed cùng với scorecard | (Bỏ qua nếu đã có) Fixed only filter pane. Scorecard vẫn scroll như các chart bên dưới | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Bộ lọc | Single option | (Bỏ qua nếu đã có) Đổi thành multiple option | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Bộ lọc | Chưa standard filter name | (Bỏ qua nếu filter name đã follow theo chuẩn bên dưới) Chuẩn hóa tên bộ lọc cho tất cả view: - Kho - Khu vực giao hàng - Nhóm hàng - Kênh bán hàng - Nhà vận tải - Loại ngày - Từ ngày - Đến ngày | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Bộ lọc "Kho" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata Phân cấp bộ lọc: - BKD: gồm BKD1, BKD2, BKD3, Kho ngoài BKD - NKD: gồm NKD, kho ngoài NKD | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc "Khu vực giao hàng" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc "Kênh bán hàng" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc "Nhà vận tải" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc "Khoảng thời gian" | Chưa limit lọc dữ liệu 2 năm | (Bỏ qua nếu đã có) Limit lọc dữ liệu rolling 2 years, tránh hiển thị quá nhiều dữ liệu => sập site - Nếu chọn hơn 2 years thì hiển thị cảnh báo "Không lọc dữ liệu quá 2 năm" | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Nút Apply filters, Reset filter | Chưa có nút apply, reset | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Tính năng download hình ảnh, excel | Chưa có download report, download chart | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Vị trí thanh Biểu đồ, Chi tiết bảng | Chưa đồng bộ giữa các view. Cần thống nhất 1 kiểu | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Chart time series | Chưa có switch Day/Week/Month | (Bỏ qua nếu đã có) Đối với các chart theo thời gian thì cho option switch Day/Week/Month (FORMAT tương tự view OTIF) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Chart time series | Trục thời gian | (Bỏ qua nếu đã có) Show format: dd/mm/yyyy, không show timestamp | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Show số liệu lên chart | Chưa show số liệu, phải hover mới hiện số liệu | (Bỏ qua nếu đã có) Nguyên tắc: - % thì làm tròn 2 chữ số (64.59% --> 64%) - số thập phân thì lấy số nguyên kèm đơn vị tính (ví dụ 11.2 pallet --> 11 pallet) | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Sort + Search ở report | Chưa có search/sort ở report | (Bỏ qua nếu đã có) Thêm thanh search bar + sort ở report. Nguyên tắc: - Các field có ít giá trị thì dùng select option, multiple option - Các field có nhiều giá trị thì dùng search bar | Như | 20/04/2026 |  | Pending
Đổi tên view | Tên view là tiếng anh, khó hiểu | Shipping Progress => Tiến độ xuất hàng | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Relayout scorecard | Layout chiếm nhiều space, không có số ấn tượng | - Thu nhỏ scorecard (ko chiếm nhiều space), 1 hàng 2 group: + CBM & Tấn + Đơn DO & Chuyến - Highlight số pending & % pending/KH: tăng size - Màu %pending/KH: màu đỏ/vàng (hoặc màu mang ý nghĩa tiêu cực) | Như | 20/04/2026 |  | New
Đổi tên scorecard | Tên scorecard khó hiểu | - Kế hoạch => Kế hoạch (SAP) - Đã nhận => Đã xuất kho - Pending => Pending (rớt đơn + chưa xuất) | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Nội dung Bảng dữ liệu chi tiết | Bảng dữ liệu chi tiết tổng hợp đang thiếu field | Đổi tên field: - Khu vực => Khu vực giao hàng - NVC => Nhà vận tải - CBM ĐN => CBM Đã xuất Thiếu 3 field: Chuyến KH, Chuyến Đã xuất, Chuyến Pending Cách lấy dữ liệu cho các field: - Kho: whseid - Khu vực giao hàng: khu_vuc_doi_xe - Nhà vận tải: ten_ngan_nha_van_tai | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed | Có thể tự custom lại tên field
Nội dung Bảng dữ liệu pivot | Tên cột không đồng nhất với bảng dl chi tiết | Đổi tên field, đồng nhất tên với field của bảng dữ liệu chi tiết: - Khu vực => Khu vực giao hàng - NVC => Nhà vận tải - Chuyến ĐN => Chuyến Đã xuất - Tấn ĐN => Tấn Đã xuất - Khối KH => CBM KH - Khối ĐN => Khối Đã xuất - Khối pending => Khối Pending - Đơn ĐN => Đơn Đã xuất | Như | 26/04/2026 |  | Đã fixed | Có thể tự custom lại tên field

## %Stock Type (214)
Mục cần chỉnh sửa | Hiện tại | Mong muốn | Requester | Dealine | Note | Trạng thái | DEV Note
Bộ lọc | Filter pane đang fixed cùng với scorecard | (Bỏ qua nếu đã có) Fixed only filter pane. Scorecard vẫn scroll như các chart bên dưới | Như | 20/04/2026 |  | New
Bộ lọc | Single option | (Bỏ qua nếu đã có) Đổi thành multiple option | Như | 20/04/2026 |  | New
Bộ lọc | Chưa standard filter name | (Bỏ qua nếu filter name đã follow theo chuẩn bên dưới) Chuẩn hóa tên bộ lọc cho tất cả view: - Kho - Khu vực giao hàng - Nhóm hàng - Kênh bán hàng - Nhà vận tải - Loại ngày - Từ ngày - Đến ngày | Như | 20/04/2026 |  | New
Bộ lọc "Kho" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata Phân cấp bộ lọc: - BKD: gồm BKD1, BKD2, BKD3, Kho ngoài BKD - NKD: gồm NKD, kho ngoài NKD | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | New
Bộ lọc "Khu vực giao hàng" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | New
Bộ lọc "Kênh bán hàng" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | New
Bộ lọc "Nhà vận tải" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | New
Bộ lọc "Khoảng thời gian" | Chưa limit lọc dữ liệu 2 năm | (Bỏ qua nếu đã có) Limit lọc dữ liệu rolling 2 years, tránh hiển thị quá nhiều dữ liệu => sập site - Nếu chọn hơn 2 years thì hiển thị cảnh báo "Không lọc dữ liệu quá 2 năm" | Như | 20/04/2026 |  | New
Nút Apply filters, Reset filter | Chưa có nút apply, reset | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | New
Tính năng download hình ảnh, excel | Chưa có download report, download chart | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | New
Vị trí thanh Biểu đồ, Chi tiết bảng | Chưa đồng bộ giữa các view. Cần thống nhất 1 kiểu | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | New
Chart time series | Chưa có switch Day/Week/Month | (Bỏ qua nếu đã có) Đối với các chart theo thời gian thì cho option switch Day/Week/Month (FORMAT tương tự view OTIF) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | New
Chart time series | Trục thời gian | (Bỏ qua nếu đã có) Show format: dd/mm/yyyy, không show timestamp | Như | 20/04/2026 |  | New
Show số liệu lên chart | Chưa show số liệu, phải hover mới hiện số liệu | (Bỏ qua nếu đã có) Nguyên tắc: - % thì làm tròn 2 chữ số (64.59% --> 64%) - số thập phân thì lấy số nguyên kèm đơn vị tính (ví dụ 11.2 pallet --> 11 pallet) | Như | 20/04/2026 |  | New
Sort + Search ở report | Chưa có search/sort ở report | (Bỏ qua nếu đã có) Thêm thanh search bar + sort ở report. Nguyên tắc: - Các field có ít giá trị thì dùng select option, multiple option - Các field có nhiều giá trị thì dùng search bar | Như | 20/04/2026 |  | New
Đổi tên view |  |  | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Relayout scorecard |  |  | Như | 20/04/2026 |  | New
Đổi tên scorecard |  |  | Như | 20/04/2026 |  | New
Nội dung Bảng dữ liệu chi tiết |  |  | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | New
Nội dung Bảng dữ liệu pivot |  |  | Như | 26/04/2026 |  | New

## Flash report (214)
Chart time series | Hiện tại | Mong muốn | Requester | Dealine | Note | Trạng thái | DEV Note | Filter | Param
Bộ lọc | Filter pane đang fixed cùng với scorecard | (Bỏ qua nếu đã có) Fixed only filter pane. Scorecard vẫn scroll như các chart bên dưới | Như |  |  | Đã fixed |  | Kho | {{whseid}}
Bộ lọc | Single option | (Bỏ qua nếu đã có) Đổi thành multiple option | Như |  |  | Đã fixed |  | Kênh bán hàng | {{group_name}}
Bộ lọc | Chưa standard filter name | (Bỏ qua nếu filter name đã follow theo chuẩn bên dưới) Chuẩn hóa tên bộ lọc cho tất cả view: - Kho - Khu vực giao hàng - Nhóm hàng - Kênh bán hàng - Nhà vận tải - Loại ngày - Từ ngày - Đến ngày | Như |  |  | Đã fixed |  | Nhóm hàng | {{group_of_cargo}}
Bộ lọc "Kho" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata Phân cấp bộ lọc: - BKD: gồm BKD1, BKD2, BKD3, Kho ngoài BKD - NKD: gồm NKD, kho ngoài NKD | Như |  | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed |  | Brand | {{brand}}
Bộ lọc "Khu vực giao hàng" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như |  | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed |  | Khu vực giao hàng | {{region}}
Bộ lọc "Kênh bán hàng" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như |  | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed |  | UOM | {{uom}}
Bộ lọc "Nhà vận tải" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như |  | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed |  | Date Type | {{date_type}}
Bộ lọc "Khoảng thời gian" | Chưa limit lọc dữ liệu 2 năm | (Bỏ qua nếu đã có) Limit lọc dữ liệu rolling 2 years, tránh hiển thị quá nhiều dữ liệu => sập site - Nếu chọn hơn 2 years thì hiển thị cảnh báo "Không lọc dữ liệu quá 2 năm" | Như |  |  | Đã fixed |  | Date Range | {{from_date}}, {{to_date}}
Nút Apply filters, Reset filter | Chưa có nút apply, reset | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như |  |  | Đã fixed
Tính năng download hình ảnh, excel | Chưa có download report, download chart | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như |  |  | Đã fixed
Vị trí thanh Biểu đồ, Chi tiết bảng | Chưa đồng bộ giữa các view. Cần thống nhất 1 kiểu | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như |  |  | Đã fixed
Chart time series | Chưa có switch Day/Week/Month | (Bỏ qua nếu đã có) Đối với các chart theo thời gian thì cho option switch Day/Week/Month (FORMAT tương tự view OTIF) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như |  |  | Đã fixed
Chart time series | Trục thời gian | (Bỏ qua nếu đã có) Show format: dd/mm/yyyy, không show timestamp | Như |  |  | Đã fixed | k có chart time
Show số liệu lên chart | Chưa show số liệu, phải hover mới hiện số liệu | (Bỏ qua nếu đã có) Nguyên tắc: - % thì làm tròn 2 chữ số (64.59% --> 64%) - số thập phân thì lấy số nguyên kèm đơn vị tính (ví dụ 11.2 pallet --> 11 pallet) | Như |  |  | Đã fixed
Sort + Search ở report | Chưa có search/sort ở report | (Bỏ qua nếu đã có) Thêm thanh search bar + sort ở report. Nguyên tắc: - Các field có ít giá trị thì dùng select option, multiple option - Các field có nhiều giá trị thì dùng search bar | Như |  |  | Đã fixed
Filter Brand | Concept chưa đúng | Filter brand chỉ có giá trị các brand, không phải bộ lọc phân cấp Show hết | Như |  |  | Đã fixed
Thêm tính năng ẩn cột | Cho hide các cột | Hide các cột không liên quan đến các chart, filter | Như |  |  | Đã fixed
Report lý do rớt đơn |  | thêm cột total cho table report hàng rớt | Như |  |  | Đã fixed
Bar chart |  | bổ sung thêm thuôc tính thêm kế hoạch xuất và tổng thực xuất | Như |  |  | Đã fixed
Relayout view |  | Chart khu vực lên trước | Như |  |  | Đã fixed
Sai loại chart | Chart "Theo khu vực giao hàng", "Tiến độ theo kho hệ thống", "Theo NPP/Customer", "Theo kênh bán hàng" | Loại chart bị sai => đúng là giống concept của chart "Phân bổ E2E", mỗi trạng thái là 1 cột | Như |  |  | Đã fixed
9 report Flash report | đang gọi API?? | không thấy chỗ thiết lập query | Như |  |  | Đã fixed
[BUG] | Số của scorecard "Tổng Volume kế hoạch" không khớp với output query Chart "BĐ theo vùng" không khớp với output query | Thao tác: Chọn loại ngày: Ngày GI Lọc ngày 28/4/2026 Output: Số kế hoạch đúng là 1434.96 Số UI display là 1375,23 | Như |  |  | Đã fixed
[BUG] | Report hàng rớt + Report lý do rớt đơn không lên số | Thao tác: Chọn loại ngày: Ngày GI Lọc ngày 01/04 - 28/4/2026 Output: Output đúng là hình bên phải.Hình đầu tiên là report hàng rớt; hình 2 là report lý do rớt đơn | ---REPORT HÀNG RỚT WITH flash_base AS ( SELECT t.* FROM analytics_workspace.mv_flash_report t WHERE 1 = 1 and t.delivery_date_1 BETWEEN toDate('2026-04-01') AND toDate('2026-04-28') -- Date filter (fix robust) --AND ( -- toDate( -- CASE -- WHEN 'Ngày GI' = 'Ngày GI' -- THEN t.delivery_date_1 -- WHEN {{date_type}} = 'ETD gửi thầu (đơn)' -- THEN t.etd_chuyen_gui_thau -- WHEN {{date_type}} = 'ETA gửi thầu (đơn)' -- THEN t.eta_giao_hang_cho_npp -- WHEN {{date_type}} = 'Actual Ship Date' -- THEN t.actual_ship_date -- WHEN {{date_type}} = 'ATA đơn' -- THEN t.ata_den -- END) -- BETWEEN toDate(coalesce({{from_date}}, '2026-04-01')) -- AND toDate(coalesce({{to_date}}, '2026-04-28')) --) -- ---- Sales Channel --AND if( -- arraySort([{{group_name}}]) = ( -- SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT channel_code)) FROM analytics_workspace.mv_filter_channel -- ), -- 1 = 1, -- t.group_name IN ({{group_name}}) --) -- ---- Warehouse --AND if( -- arraySort([{{whseid}}]) = ( -- SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT whseid)) FROM analytics_workspace.mv_filter_warehouse -- ), -- 1 = 1, -- t.whseid IN ({{whseid}}) --) -- -- -- Brand --AND if( -- arraySort([{{brand}}]) = ( -- SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT brand_code)) FROM analytics_workspace.mv_filter_cargo_brand -- ), -- 1 = 1, -- coalesce(t.brand, 'Unclassified') IN ({{brand}}) --) -- ---- Cargo Group --AND if( -- arraySort([{{group_of_cargo}}]) = ( -- SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT group_of_cargo_code)) FROM analytics_workspace.mv_filter_cargo_brand -- ), -- 1 = 1, -- coalesce(t.group_of_cago, 'Unclassified') IN ({{group_of_cargo}}) --) -- ---- Area --AND if( -- arraySort([{{region}}]) = ( -- SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT group_area_code)) FROM analytics_workspace.mv_filter_region -- ), -- 1 = 1, -- t.khu_vuc_doi_xe IN ({{region}}) --) ), dropped_base AS ( SELECT t.* FROM analytics_workspace.mv_dropped_report t WHERE 1 = 1 and t.delivery_date_1 BETWEEN toDate('2026-04-01') AND toDate('2026-04-28') -- Date filter (fix robust) --AND ( -- toDate( -- CASE -- WHEN 'Ngày GI' = 'Ngày GI' -- THEN t.delivery_date_1 -- WHEN {{date_type}} = 'ETD gửi thầu (đơn)' -- THEN t.etd_chuyen_gui_thau -- WHEN {{date_type}} = 'ETA gửi thầu (đơn)' -- THEN t.eta_giao_hang_cho_npp -- WHEN {{date_type}} = 'Actual Ship Date' -- THEN t.actual_ship_date -- WHEN {{date_type}} = 'ATA đơn' -- THEN t.ata_den -- END) -- BETWEEN toDate(coalesce({{from_date}}, '2026-04-01')) -- AND toDate(coalesce({{to_date}}, '2026-04-28')) --) -- ---- Sales Channel --AND if( -- arraySort([{{group_name}}]) = ( -- SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT channel_code)) FROM analytics_workspace.mv_filter_channel -- ), -- 1 = 1, -- t.group_name IN ({{group_name}}) --) -- ---- Warehouse --AND if( -- arraySort([{{whseid}}]) = ( -- SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT whseid)) FROM analytics_workspace.mv_filter_warehouse -- ), -- 1 = 1, -- t.whseid IN ({{whseid}}) --) -- -- -- Brand --AND if( -- arraySort([{{brand}}]) = ( -- SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT brand_code)) FROM analytics_workspace.mv_filter_cargo_brand -- ), -- 1 = 1, -- coalesce(t.brand, 'Unclassified') IN ({{brand}}) --) -- ---- Cargo Group --AND if( -- arraySort([{{group_of_cargo}}]) = ( -- SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT group_of_cargo_code)) FROM analytics_workspace.mv_filter_cargo_brand -- ), -- 1 = 1, -- coalesce(t.group_of_cago, 'Unclassified') IN ({{group_of_cargo}}) --) -- ---- Area --AND if( -- arraySort([{{region}}]) = ( -- SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT group_area_code)) FROM analytics_workspace.mv_filter_region -- ), -- 1 = 1, -- t.khu_vuc_doi_xe IN ({{region}}) --) ), flash_agg AS ( SELECT -- ⚠️ toFloat64() trên TẤT CẢ giá trị numeric để tránh Float64 vs Decimal SUM(if(group_of_cago IN ('FRESH', 'DRY') AND status = 'ShipCompleted', toFloat64(coalesce(shipped_cse, 0)), toFloat64(0))) AS success_fresh_dry_cse, SUM(if(group_of_cago = 'POSM/OFFBOM' AND status = 'ShipCompleted', toFloat64(coalesce(shipped_qty, 0)), toFloat64(0))) AS success_posm_pc, SUM(if(group_of_cago IN ('FRESH', 'DRY') AND status != 'ShipCompleted', toFloat64(coalesce(original_cse, 0)), toFloat64(0))) AS processing_fresh_dry_cse, SUM(if(group_of_cago = 'POSM/OFFBOM' AND status != 'ShipCompleted', toFloat64(coalesce(original_qty, 0)), toFloat64(0))) AS processing_posm_pc, SUM(if(group_of_cago IN ('FRESH', 'DRY'), toFloat64(coalesce(original_cse, 0)), toFloat64(0))) AS total_flash_fresh_dry_cse, SUM(if(group_of_cago = 'POSM/OFFBOM', toFloat64(coalesce(original_qty, 0)), toFloat64(0))) AS total_flash_posm_pc FROM flash_base ), dropped_agg AS ( SELECT SUM(if(group_of_cago IN ('FRESH', 'DRY') AND status = 'Cancel', toFloat64(coalesce(original_cse, 0)), toFloat64(0))) AS failed_fresh_dry_cse, SUM(if(group_of_cago = 'POSM/OFFBOM' AND status = 'Cancel', toFloat64(coalesce(original_qty, 0)), toFloat64(0))) AS failed_posm_pc FROM dropped_base ), plan_agg AS ( SELECT f.total_flash_fresh_dry_cse + d.failed_fresh_dry_cse AS total_plan_fresh_dry_cse, f.total_flash_posm_pc + d.failed_posm_pc AS total_plan_posm_pc FROM flash_agg f CROSS JOIN dropped_agg d ), report_rows AS ( SELECT 1 AS sort_order, 'Tổng kế hoạch CS book' AS delivery_label, p.total_plan_fresh_dry_cse AS fresh_dry_cse, p.total_plan_posm_pc AS posm_pc FROM plan_agg p UNION ALL SELECT 2, 'Xử lý thành công', f.success_fresh_dry_cse, f.success_posm_pc FROM flash_agg f UNION ALL SELECT 3, 'Đang xử lý', f.processing_fresh_dry_cse, f.processing_posm_pc FROM flash_agg f UNION ALL SELECT 4, 'Xử lý không thành công', d.failed_fresh_dry_cse, d.failed_posm_pc FROM dropped_agg d ) SELECT r.delivery_label AS "Delivery to Customer", r.fresh_dry_cse AS "DRY & FRESH (CSE)", r.posm_pc AS "POSM (PC)", round(if(p.total_plan_fresh_dry_cse = 0, 0, 100.0 * r.fresh_dry_cse / p.total_plan_fresh_dry_cse), 2) AS "%DRY & FRESH (CSE)", round(if(p.total_plan_posm_pc = 0, 0, 100.0 * r.posm_pc / p.total_plan_posm_pc), 2) AS "%POSM (PC)" FROM report_rows r CROSS JOIN plan_agg p ORDER BY r.sort_order; | ---REPORT LÝ DO RỚT WITH base AS ( SELECT t.* FROM analytics_workspace.mv_dropped_report t WHERE 1 = 1 and t.delivery_date_1 BETWEEN toDate('2026-04-01') AND toDate('2026-04-28') -- Date filter (fix robust) --AND ( -- toDate( -- CASE -- WHEN {{date_type}} = 'Ngày GI' -- THEN t.delivery_date_1 -- WHEN {{date_type}} = 'ETD gửi thầu (đơn)' -- THEN t.etd_chuyen_gui_thau -- WHEN {{date_type}} = 'ETA gửi thầu (đơn)' -- THEN t.eta_giao_hang_cho_npp -- WHEN {{date_type}} = 'Actual Ship Date' -- THEN t.actual_ship_date -- WHEN {{date_type}} = 'ATA đơn' -- THEN t.ata_den -- END) -- BETWEEN toDate(coalesce({{from_date}}, '2026-04-28')) -- AND toDate(coalesce({{to_date}}, '2026-04-28')) --) -- ---- Sales Channel -- [[ AND t.group_name IN ({{group_name}}) ]] --AND if( -- arraySort([{{group_name}}]) = ( -- SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT channel_code)) FROM analytics_workspace.mv_filter_channel -- ), -- 1 = 1, -- t.group_name IN ({{group_name}}) --) -- ---- Warehouse --AND if( -- arraySort([{{whseid}}]) = ( -- SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT whseid)) FROM analytics_workspace.mv_filter_warehouse -- ), -- 1 = 1, -- t.whseid IN ({{whseid}}) --) -- -- -- Brand --AND if( -- arraySort([{{brand}}]) = ( -- SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT brand_code)) FROM analytics_workspace.mv_filter_cargo_brand -- ), -- 1 = 1, -- coalesce(t.brand, 'Unclassified') IN ({{brand}}) --) -- ---- Cargo Group --AND if( -- arraySort([{{group_of_cargo}}]) = ( -- SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT group_of_cargo_code)) FROM analytics_workspace.mv_filter_cargo_brand -- ), -- 1 = 1, -- coalesce(t.group_of_cago, 'Unclassified') IN ({{group_of_cargo}}) --) -- ---- Area --AND if( -- arraySort([{{region}}]) = ( -- SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT group_area_code)) FROM analytics_workspace.mv_filter_region -- ), -- 1 = 1, -- t.khu_vuc_doi_xe IN ({{region}}) --) ) SELECT remark_2 AS ly_do_rot_don, SUM(original_cbm) AS "FRESH/DRY (CSE)", SUM(original_qty) AS "POSM (PC)" FROM base GROUP BY remark_2 ORDER BY remark_2; |  | Đã fixed
[UI] | Sắp xếp legend của các bar chart cho dễ hiểu | Legend theo thứ tự: Plan, Actual, Chưa xuất kho, Đang xuất kho, Đã xuất kho, Đang vận chuyển, Đã vận chuyển Cho tất cả bar chart có dùng legend này |  |  |  | Đã fixed

## Movement transaction (214)
Mục cần chỉnh sửa | Hiện tại | Mong muốn | Requester | Dealine | Note | Trạng thái | DEV Note |  | Filter | Param
Bộ lọc | Filter pane đang fixed cùng với scorecard | (Bỏ qua nếu đã có) Fixed only filter pane. Scorecard vẫn scroll như các chart bên dưới | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed |  |  | Kho | {{warehouse}}
Bộ lọc | Single option | (Bỏ qua nếu đã có) Đổi thành multiple option | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed |  |  | UOM
Bộ lọc | Chưa standard filter name | (Bỏ qua nếu filter name đã follow theo chuẩn bên dưới) Chuẩn hóa tên bộ lọc cho tất cả view: - Kho - Khu vực giao hàng - Nhóm hàng - Kênh bán hàng - Nhà vận tải - Loại ngày - Từ ngày - Đến ngày | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed |  |  | Hoạt động | {{activity}}
Bộ lọc "Kho" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata Phân cấp bộ lọc: - BKD: gồm BKD1, BKD2, BKD3, Kho ngoài BKD - NKD: gồm NKD, kho ngoài NKD | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed |  |  | Loại ngày | {{date_type}}
Bộ lọc "Khu vực giao hàng" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed |  |  | Time range | {{from_date}} {{to_date}}
Bộ lọc "Kênh bán hàng" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed |  |  | From time
Bộ lọc "Nhà vận tải" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed |  |  | To time
Bộ lọc "Khoảng thời gian" | Chưa limit lọc dữ liệu 2 năm | (Bỏ qua nếu đã có) Limit lọc dữ liệu rolling 2 years, tránh hiển thị quá nhiều dữ liệu => sập site - Nếu chọn hơn 2 years thì hiển thị cảnh báo "Không lọc dữ liệu quá 2 năm" | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed |  |  | Time grain | BỎ
Nút Apply filters, Reset filter | Chưa có nút apply, reset | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Tính năng download hình ảnh, excel | Chưa có download report, download chart | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Vị trí thanh Biểu đồ, Chi tiết bảng | Chưa đồng bộ giữa các view. Cần thống nhất 1 kiểu | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Chart time series | Chưa có switch Day/Week/Month | (Bỏ qua nếu đã có) Đối với các chart theo thời gian thì cho option switch Day/Week/Month (FORMAT tương tự view OTIF) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Chart time series | Trục thời gian | (Bỏ qua nếu đã có) Show format: dd/mm/yyyy, không show timestamp | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Show số liệu lên chart | Chưa show số liệu, phải hover mới hiện số liệu | (Bỏ qua nếu đã có) Nguyên tắc: - % thì làm tròn 2 chữ số (64.59% --> 64%) - số thập phân thì lấy số nguyên kèm đơn vị tính (ví dụ 11.2 pallet --> 11 pallet) | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Sort + Search ở report | Chưa có search/sort ở report | (Bỏ qua nếu đã có) Thêm thanh search bar + sort ở report. Nguyên tắc: - Các field có ít giá trị thì dùng select option, multiple option - Các field có nhiều giá trị thì dùng search bar | Như | 20/04/2026 |  | Pending
|  | Filter bộ lọc kho phân cấp: - Level 1: BKD, NKD - Level 2: BKD1, BKD2, BKD3, Kho BEE, VN822, Kho ICD, VN832, NKD | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc TYPE |  | Bổ sung filter TYPE (loại hàng hóa), gồm: - Pallet rỗng (SKU = LOSCAM, BACHTHUAN) - Dry & Fresh & MC & Tet - POSM/OFFBOM & PM | Như | 26/04/2026 |  | Đã fixed
Bổ sung chart |  | Bổ sung 1 chart tracking số lượng theo activities - X: activities - Y: số lượng Bar chart | Như | 26/04/2026 |  | Đã fixed
Bổ sung chart |  | Bổ sung 1 chart khối lượng theo kho (CBM), tách theo 2 level: - Level 1: NKD, BKD - Level 2: + Internal: BKD1, BKD2, BKD3, NKD + External: VN821, VN831 - Level 3: + BKD1 + BKD2 ... | Như | 26/04/2026 |  | Đã fixed | Bar chart: - X: kho - Y: sản lượng (thay đổi theo UOM -> SQL) 3 option: - Level 1 - NKD, BKD - Level 2 - Internal/External - Level 3 - Warehouse | Bấm level 1 thì display trục X: - BKD - NKD
Bổ sung report raw |  | Bổ sung report Movement Transaction | Như | 26/04/2026 |  | Đã fixed |  | Bấm level 2 thì display trục X: External: gom Kho ngoài NKD, Kho ngoài BEE Internal: gom BKD1,2,3,NKD
|  | Định hướng view tracking realtime - Mục tiêu: Tracking plan vs actual & Theo dõi mức độ hoàn thành kế hoạch & Phục vụ tracking cho team FM - Phạm vi focus: + Transfer in-in + trung chuyển in-ex + Copack + Xuất cont + Xuất NPP - Chỉ số cần theo dõi theo từng thời điểm: + Plan: original / allocated (cần check lại) + Actual: completed + Remain = plan - actual - Visualization đề xuất: => SLG propose chiều T4 + Chart theo kho, concept tương tự Transaction Move + Report raw gồm: ngày, plan, actual, remain | Như | 26/04/2026 |  | New

## %Utilization (224)
Mục cần chỉnh sửa | Hiện tại | Mong muốn | Requester | Dealine | Note | Trạng thái | DEV Note
Bộ lọc | Filter pane đang fixed cùng với scorecard | (Bỏ qua nếu đã có) Fixed only filter pane. Scorecard vẫn scroll như các chart bên dưới | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Bộ lọc | Single option | (Bỏ qua nếu đã có) Đổi thành multiple option | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Bộ lọc | Chưa standard filter name | (Bỏ qua nếu filter name đã follow theo chuẩn bên dưới) Chuẩn hóa tên bộ lọc cho tất cả view: - Kho - Khu vực giao hàng - Nhóm hàng - Kênh bán hàng - Nhà vận tải - Loại ngày - Từ ngày - Đến ngày | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Bộ lọc "Kho" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata Phân cấp bộ lọc: - BKD: gồm BKD1, BKD2, BKD3, Kho ngoài BKD - NKD: gồm NKD, kho ngoài NKD | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc "Khu vực giao hàng" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc "Kênh bán hàng" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc "Nhà vận tải" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | Đã fixed
Bộ lọc "Khoảng thời gian" | Chưa limit lọc dữ liệu 2 năm | (Bỏ qua nếu đã có) Limit lọc dữ liệu rolling 2 years, tránh hiển thị quá nhiều dữ liệu => sập site - Nếu chọn hơn 2 years thì hiển thị cảnh báo "Không lọc dữ liệu quá 2 năm" | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Nút Apply filters, Reset filter | Chưa có nút apply, reset | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Tính năng download hình ảnh, excel | Chưa có download report, download chart | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Vị trí thanh Biểu đồ, Chi tiết bảng | Chưa đồng bộ giữa các view. Cần thống nhất 1 kiểu | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Chart time series | Chưa có switch Day/Week/Month | (Bỏ qua nếu đã có) Đối với các chart theo thời gian thì cho option switch Day/Week/Month (FORMAT tương tự view OTIF) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | New
Chart time series | Trục thời gian | (Bỏ qua nếu đã có) Show format: dd/mm/yyyy, không show timestamp | Như | 20/04/2026 |  | New
Show số liệu lên chart | Chưa show số liệu, phải hover mới hiện số liệu | (Bỏ qua nếu đã có) Nguyên tắc: - % thì làm tròn 2 chữ số (64.59% --> 64%) - số thập phân thì lấy số nguyên kèm đơn vị tính (ví dụ 11.2 pallet --> 11 pallet) | Như | 20/04/2026 |  | Đã fixed
Sort + Search ở report | Chưa có search/sort ở report | (Bỏ qua nếu đã có) Thêm thanh search bar + sort ở report. Nguyên tắc: - Các field có ít giá trị thì dùng select option, multiple option - Các field có nhiều giá trị thì dùng search bar | Như | 20/04/2026 |  | Pending

## VFR (224)
Mục cần chỉnh sửa | Hiện tại | Mong muốn | Note | Requester | Dealine | Trạng thái | DEV | DEV Note
Kích thước của chart và table | - Chart "VFR gửi thầu theo Khu vực"; "VFR gửi thầu theo loại xe"; "VFR gửi thầu theo loại bốc xếp"; "VFR gửi thầu theo thời gian và khu vực"; VFR vận hành theo Khu vực; VFR vận hành theo loại xe; VFR vận hành theo loại bốc xếp; VFR vận hành theo thời gian và khu vực kích thước nhỏ -> làm ẩn nội dung hiển thị | Tăng kích thước chart , table để không bị ẩn nội dung |  | Thanh | 16/04/2026 | Đã fixed | Quyến | Chưa update code lên server
Nội dung Bảng dữ liệu chi tiết | Chưa có dữ liệu | Lấy các cột của bảng raw và hiển thị trên site | Câu SQL của report đã được update ở gg sheet SQL | Thanh | 16/04/2026 | New
Bộ lọc "Loại xe gửi thầu" | khi ở view "VFR theo chuyến thầu" -> hiện "Loại xe gửi thầu", click qua "VFR theo chuyến vận hành" -> Không hiển thị | Luôn luôn hiển thị trên thanh bộ lọc, nhưng khi chuyển view "VFR theo chuyến vận hành' thì “disable” (vô hiệu hóa) bộ lọc này | Nếu bộ lọc đang có giá trị lọc thì giữ nguyên và disable, chứ không cần reset | Thanh | 16/04/2026 | Đã fixed | Quyến
Bộ lọc "Loại xe vận hành" | khi ở view "VFR theo vận hành" -> hiện "Loại xe vận hành", Khi click qua "VFR theo chuyến thầu" -> Không hiển thị | Luôn luôn hiển thị trên thanh bộ lọc, nhưng khi chuyển view "VFR theo chuyến thầu' thì “disable” (vô hiệu hóa) bộ lọc này | Nếu bộ lọc đang có giá trị lọc thì giữ nguyên và disable, chứ không cần reset | Thanh | 16/04/2026 | Đã fixed | Quyến
Nút Apply filters, Reset filter | Tự động apply khi điều chỉnh giá trị bộ lọc | Nhấn nút mới apply và reset |  | Thanh | 16/04/2026 | Đã fixed | Quyến
Tính năng download hình ảnh, excel | Chưa có | Bổ sung các các chart và table(PNG ,PDF, EXCEL,CSV), report excel, csv |  | Thanh | 17/04/2026 | Đang fixing | Quyến
Chọn value của bộ lọc | - Bộ lọc Kho lấy hàng, Khu vực giao, Nhà vận tải, Loại xe gửi thầu, Loại xe vận hành (chỉ chọn được 1 giá trị) | Cho phép chọn nhiều giá trị (multiple options) |  | Thanh | 17/04/2026 | Đã fixed | Quyến
Bộ lọc "Khoảng thời gian" | - Mặc định: Ngày hiện tại | - Mặc định: Tháng hiện tại |  | Thanh | 17/04/2026 | Đã fixed | Quyến

## Tỷ lệ Đáp ứng & Tuân thủ (234)
Mục cần chỉnh sửa | Hiện tại | Mong muốn | Requester | Dealine | Note | Trạng thái | DEV | DEV Note
Bố cục của view | Hiện tại view có 2 phần: Tỷ lệ đáp ứng chuyến gửi thầu, Tỷ lệ tuân thủ chuyến vận hành. Cùng hiển thị trên 1 trang | Tách 2 phần như view VFR: 1 trang hiển thị phần Tỷ lệ đáp ứng chuyến gửi thầu, 1 trang hiển thị phần Tỷ lệ tuân thủ chuyến vận hành | Thanh | 17/04/2026 |  | New | Quyến
Bộ lọc | Chỉ có bộ lọc của chart view "Tỷ lệ đáp ứng gửi thầu" | Bổ sung thêm nhóm bộ lọc cho các chart view "Tỷ lệ tuân thủ vận hành", gồm bộ lọc: Mã điểm, Loại điểm, Nhà vận tải, Loại thời gian, Khoảng thời gian | Thanh |  |  | New | Quyến
Dòng chú thích của card view " Tỷ lệ đáp ứng chuyến gửi thầu" | Các dòng phía dưới số mô tả chưa đúng | Mô tả lại, lần lượt là: - Tỷ lệ chuyến gửi thầu được đáp ứng - Số chuyến gửi thầu được đáp ứng - Số chuyến gửi thầu không được đáp ứng - Tổng số chuyến gửi thầu - Tổng số chuyến vận hành | Thanh
Chart "Tỷ lệ đáp ứng theo thời gian" | Không có chart group theo ngày | Bổ sung chart group theo ngày | Thanh |  |  | New | Quyến
Report "Dữ liệu chi tiết tỷ lệ đáp ứng gửi thầu" | Không hiển thị data mặc dù đã chèn câu SQL | Hiện thị data của câu SQL đã chèn | Thanh |  |  | New | Quyến
Param {{pickup_warehouse}} | Truyền chưa đúng, các value không có dấu nháy phân tách -- Kho lấy hàng AND if( arraySort(['Kho trong - BKD,Kho trong - NKD,Kho Hủy - BKD,Kho Hủy - NKD,Kho BEE_BKD,Kho ngoài - NKD,Kho ngoài 2 - NKD,KHO ICD_12,Kho Bao Bì & Nguyên Vật Liệu']) = ( SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT ten_he_thong)) FROM analytics_workspace.mv_masterdata_kho_stm ), 1 = 1, t.diem_nhan IN ('Kho trong - BKD,Kho trong - NKD,Kho Hủy - BKD,Kho Hủy - NKD,Kho BEE_BKD,Kho ngoài - NKD,Kho ngoài 2 - NKD,KHO ICD_12,Kho Bao Bì & Nguyên Vật Liệu') | có dấu nháy cho từng value -- Kho lấy hàng AND if( arraySort(['Kho trong - BKD','Kho trong - NKD','Kho Hủy - BKD','Kho Hủy - NKD','Kho BEE_BKD','Kho ngoài - NKD','Kho ngoài 2 - NKD','KHO ICD_12','Kho Bao Bì & Nguyên Vật Liệu']) = ( SELECT arraySort(groupArray(DISTINCT ten_he_thong)) FROM analytics_workspace.mv_masterdata_kho_stm ), 1 = 1, t.diem_nhan IN ('Kho trong - BKD','Kho trong - NKD','Kho Hủy - BKD','Kho Hủy - NKD','Kho BEE_BKD','Kho ngoài - NKD','Kho ngoài 2 - NKD','KHO ICD_12','Kho Bao Bì & Nguyên Vật Liệu') | Thanh
Các bộ lọc còn lại trừ bộ lọc "Khoảng thời gian" | Khi chọn xong nhấn apply filter thì trang tự động load lại, khi thì dùng được | Fix khi chọn bộ lọc và nhấn apply thì luôn luôn load lại chart không load lại trang | Thanh
Bộ lọc "Khoảng thời gian" | Tên "DATE RANGE" | Đổi tên thành "Khoảng thời gian" | Thanh |  |  | New | Quyến
Card view "Tỷ lệ tuân thủ vận hành" | Bị thừa | Loại bỏ card "Tuân thủ M/A", "Loading đạt chuẩn" | Thanh |  |  | New | Quyến
Card "Tỷ lệ tuân thủ" | chưa có thông tin "Số điểm tuân thủ/ Tổng số điểm vận hành" | Bổ sung | Thanh |  |  | New | Quyến
Chart "Tỷ lệ tuân thủ theo ngày" | Bị thừa | Loại bỏ | Thanh |  |  | New | Quyến
Report "Dữ liệu chi tiết tỷ lệ tuân thủ vận hành" | Không hiển thị data mặc dù đã chèn câu SQL | Hiện thị data của câu SQL đã chèn | Thanh |  |  | New | Quyến
Layout view "Tỷ lệ tuân thủ vận hành" | Chưa đúng | Điều chỉnh lại như ảnh | Thanh |  |  | New | Quyến

## %Loose picking (234)
Mục cần chỉnh sửa | Hiện tại | Mong muốn | Requester | Dealine | Note | Trạng thái | DEV Note
Bộ lọc | Filter pane đang fixed cùng với scorecard | (Bỏ qua nếu đã có) Fixed only filter pane. Scorecard vẫn scroll như các chart bên dưới | Như | 20/04/2026 |  | New
Bộ lọc | Single option | (Bỏ qua nếu đã có) Đổi thành multiple option | Như | 20/04/2026 |  | New
Bộ lọc | Chưa standard filter name | (Bỏ qua nếu filter name đã follow theo chuẩn bên dưới) Chuẩn hóa tên bộ lọc cho tất cả view: - Kho - Khu vực giao hàng - Nhóm hàng - Kênh bán hàng - Nhà vận tải - Loại ngày - Từ ngày - Đến ngày | Như | 20/04/2026 |  | New
Bộ lọc "Kho" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata Phân cấp bộ lọc: - BKD: gồm BKD1, BKD2, BKD3, Kho ngoài BKD - NKD: gồm NKD, kho ngoài NKD | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | New
Bộ lọc "Khu vực giao hàng" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | New
Bộ lọc "Kênh bán hàng" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | New
Bộ lọc "Nhà vận tải" | Đang show giá trị hard code | (Bỏ qua nếu đã lấy từ query) Lấy từ câu query masterdata | Như | 20/04/2026 | Câu SQL trong gg sheet Feedback | New
Bộ lọc "Khoảng thời gian" | Chưa limit lọc dữ liệu 2 năm | (Bỏ qua nếu đã có) Limit lọc dữ liệu rolling 2 years, tránh hiển thị quá nhiều dữ liệu => sập site - Nếu chọn hơn 2 years thì hiển thị cảnh báo "Không lọc dữ liệu quá 2 năm" | Như | 20/04/2026 |  | New
Nút Apply filters, Reset filter | Chưa có nút apply, reset | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | New
Tính năng download hình ảnh, excel | Chưa có download report, download chart | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | New
Vị trí thanh Biểu đồ, Chi tiết bảng | Chưa đồng bộ giữa các view. Cần thống nhất 1 kiểu | (Bỏ qua nếu đã có) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | New
Chart time series | Chưa có switch Day/Week/Month | (Bỏ qua nếu đã có) Đối với các chart theo thời gian thì cho option switch Day/Week/Month (FORMAT tương tự view OTIF) Làm giống site cũ, đồng bộ tất cả các view còn lại | Như | 20/04/2026 |  | New
Chart time series | Trục thời gian | (Bỏ qua nếu đã có) Show format: dd/mm/yyyy, không show timestamp | Như | 20/04/2026 |  | New
Show số liệu lên chart | Chưa show số liệu, phải hover mới hiện số liệu | (Bỏ qua nếu đã có) Nguyên tắc: - % thì làm tròn 2 chữ số (64.59% --> 64%) - số thập phân thì lấy số nguyên kèm đơn vị tính (ví dụ 11.2 pallet --> 11 pallet) | Như | 20/04/2026 |  | New
Sort + Search ở report | Chưa có search/sort ở report | (Bỏ qua nếu đã có) Thêm thanh search bar + sort ở report. Nguyên tắc: - Các field có ít giá trị thì dùng select option, multiple option - Các field có nhiều giá trị thì dùng search bar | Như | 20/04/2026 |  | New

## Sheet7
ID | Group | View | Feedback (mỗi ý là 1 dòng) | Đã sửa | Ảnh mô tả (optional) | Note | Người feedback | PIC BKD | PIC NKD | STATUS | Thời gian dự kiến push
1 | 1/ Flash Report | Flash report | Thêm icon ? giải thích source, logic tính toán | TRUE |  | reference: folder LOGIC > báo cáo flash report, báo cáo hàng rớt | Bách 02/04/2026 | A. Dũng | A. Phát | In-dev | 2026-06-04
2 |  | Flash report | Scorecard "Tổng volume" thành "Tổng volume kế hoạch" Scorecard: note thêm description trạng thái | TRUE |  |  | Bách 02/04/2026 | A. Dũng | A. Phát | In-dev | 2026-06-04
3 |  | Flash report | Bổ sung report tỷ lệ hoàn thành | TRUE |  |  | Bách 02/04/2026 | A. Dũng | A. Phát | In-dev | 2026-06-04
|  | Flash report | Bộ lọc Loại ngày: GI date | TRUE
|  | Flash report | Bộ lọc Kho: giá trị BKD, NKD chưa work đúng - BKD: internal + external , bộ lọc nhóm hàng chưa work | FALSE | P (16/4) viết query 2 cột phân cấp
|  | Flash report | filter multiple choice -> bkd -> bkd 1,2,3 nkd -> internal, external1, eternal2 brand thiếu cdm | FALSE | P (16/4) viết query 2 cột phân cấp |  |  | A. Dũng | A. Phát
|  | Flash report | hide các cột không liên quan đến các chart, filter | TRUE
|  | Flash report | thêm cột total cho table report hàng rớt | TRUE
|  | Flash report | ở chart Phân bổ e2e: thêm kế hoạch xuất và tổng thực xuất | TRUE
|  | Flash report | ở report hàng rớt: thêm fillter by , lăng kinh khác (đợi mdl sẽ feedback lại) | FALSE | clear lại
|  | Flash report | sửa các con số nổi bật khi ở dạng dark | TRUE
|  | Flash report | sửa fixed các mục fillter scroll ko di chuyển | TRUE
|  | Flash report | bổ sung thêm thuôc tính số kế hoạch mỗi chart | TRUE
|  | Flash report | bổ sung layout ưu tiên 1 page (giá trị vh) tránh scroll | TRUE
|  | Flash report | bị vấn đề cái flow logic bị thiếu, ko chặt chẽ với cái kho đang vận chuyển, 2e2,.. | FALSE | claer lại
|  | Flash report | ở chart e2e, thêm cục rớt, thêm cột total gì đó | TRUE
|  | Flash report | các thông tin cột ko link map với chart trên thì ẩn nó đi, tránh bị rối, thể hiện đúng các trường show cho phần chart | TRUE
|  | Flash report | sửa layout | TRUE
|  | Flash report | Chart khu vực lên trước | TRUE
|  | Flash report | thiếu kế hoạch xuất: bổ sung 2 cột: kế hoạch xuất và tổng thực xuất cho tất cả chart và hàng rớt | TRUE
|  | Flash report | bổ xung filter npp/ vùng cho chart "theo npp/customer"-> fix cứng filter scroll | TRUE |  |  |  | A. Dũng | A. Phát
22 |  | Flash report | Update lại TOBE visualization, công thức tính toán cho từng chart | FALSE | ✅✅ |  | Bách 02/04/2026 | A. Dũng | A. Phát | In-doing
23 | 2/ Hiệu suất In-Inv-Out | %U | Thêm dấu phẩy phân cách hàng nghìn đối với các card KPI số lượng | TRUE |  |  | Bách 02/04/2026 |  |  | SLG đã nhận yêu cầu
|  | %U | Số total position NKD là 3559, số hiển thị chưa khớp | FALSE | P, sửa backend api lại query
25 |  | %U | Chỉnh lại màu của Partial bins, đang bị trùng với màu nền | TRUE |  |  | c Nga 07/04/2026 |  |  | SLG đã nhận yêu cầu
26 |  | %U | Chỉnh sửa option filter warehouse: BKD, external BKD, NKD, external NKD | FALSE | trùng số 6 bên trên |  | c Nga 07/04/2026 |  |  | SLG đã nhận yêu cầu
27 |  | Copack | thêm fillter: trung chuyển trong, trung chuyển ngoài | FALSE | trùng số 6 bên trên
28 |  | Copack | chuyển copack, trung chuyển , nhập từ xưởng vô transaction move | FALSE | take time để gộp
29 |  | Copack | 2 p: historical, daily | FALSE | thảo luận thêm
30 |  | Trung chuyển | bỏ đi số lẻ ở các card | TRUE
31 |  | Trung chuyển | thêm biểu đồ line chart để hiện thị tháng nào cao nhất | TRUE
32 |  | %Loose Full Picking | bỏ đi chart SKU top 15 | TRUE
|  | %Loose Full Picking | thêm customer, region. Filter xổ chọn | FALSE | x
|  | stock type | master unit: bỏ đi | TRUE
|  | Trung chuyển | cho tính theo palet | FALSE | Như hỏi lại Thôngggggg
39 |  | %Loose Full Picking | Fixed filter scroll | TRUE
40 |  | %Loose Full Picking | Bỏ số thập phân ở scorecard Total boxes, Loose boxes | TRUE
41 |  | %Loose Full Picking | Bỏ chart Top SKU | TRUE
|  | %Loose Full Picking | Bổ sung line chart (câu query dòng 8) - Trục x: theo thời gian - Trục y: %Loose picking - Switch day/week/month - Show số liệu lên chart | TRUE
|  | %Loose Full Picking | Report detail pivot theo customer & region (câu query dòng 9) - Nút tick chọn pivot: customer, region. Default: tick chọn cả 2 | TRUE
|  | %Loose Full Picking | Show số liệu lên chart Full / Loose structure by warehouse (không hover) | TRUE
|  | %Loose Full Picking | Show số liệu lên scorecard Full vs Loose (total CSE) (không hover) | TRUE
46 |  | %Loose Full Picking | Thu gọn scorecard, kéo dài chart Full/Loose structure by warehouse | TRUE
47 |  | %Stock Type | Số liệu chưa realtime và chưa đúng với 3PL record + Chart không có thể hiện đủ thông tin như vị trí trống; Slob + Chưa coi được overview tồn kho trên 1 chart + số liệu | FALSE | thảo luận thêm
48 |  | %Stock Type | bổ sung thêm stock type theo shelflife | FALSE | thảo luận thêm
49 |  | %Stock Type | dư masterunit | TRUE
|  | %Stock Type | stock category để identify | FALSE | P
51 |  | Movement Transaction | Fixed filter scroll | TRUE
52 |  | Movement Transaction | Bỏ bộ lọc loại ngày. Thêm description "Với hoạt động xuất, lọc theo ngày Actual Ship Date. Với hoạt động nhập, lọc theo ngày DateReceived" | TRUE
53 |  | Movement Transaction | Bỏ scorecard Movement Rows | FALSE | x
54 |  | Movement Transaction | Đổi tên scorecard - Tổng Pallet Nhập => Tổng Volume Inbound - Tổng CBM Xuất => Tổng Volume Outbound - Đơn in DO => Print DO - Tổng đơn | FALSE | x
|  | Movement Transaction | thêm chart liên quan tới transaction | FALSE | p
|  | Movement Transaction | combine data xuất từ kho này qua kho kia , kho trong kho ngoài | FALSE | p
|  | Movement Transaction | thêm intotal xuất bán , ... | FALSE | p
|  | Movement Transaction | Bổ sung report Movement Transaction | FALSE | p
62 | 3/Giám sát đơn hàng | OTIF | Thêm filter thời gian | FALSE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu
|  | OTIF | ĐỂ TÊN VIEW GIỐNG SITE CŨ | TRUE
64 |  | OTIF | sửa lại con số ấn tượng to lên ở mỗi chart | TRUE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu
65 |  | OTIF | thêm loading khi load dữ liệu ở site cũ | TRUE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu
66 |  | OTIF | bổ sung lý do rớt là gồm cả 2 () | FALSE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu
67 | . | VFR | Chỉnh sửa filter Kho lấy hàng: BKD, NKD, Kho ngoài NKD, BKD | FALSE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu
68 |  | VFR | ĐỂ TÊN VIEW GIỐNG SITE CŨ | TRUE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu
72 |  | Cảnh báo đơn trễ | Scorecard chia 3 block: rời kho, trên đường giao, đã giao | FALSE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu |  | Linh 02/04/2026 |  |  | In-dev
|  | Cảnh báo đơn trễ | ĐỂ TÊN VIEW GIỐNG SITE CŨ | TRUE
74 |  | Cảnh báo đơn trễ | Scorecard: bổ sung % góc phải | FALSE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu |  | Linh 02/04/2026 |  |  | In-dev
75 |  | Cảnh báo đơn trễ | Switch filter: day/week/month | TRUE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu |  | Linh 02/04/2026 |  |  | In-dev
|  | Cảnh báo đơn trễ | Report: sort ưu tiên chuyến trễ và nguy cơ trễ + Size chữ bự: chuyến, giờ bắt buộc rời kho, cảnh báo + Kho lấy hàng: lấy tên sử dụng (tên kho đã standard) ở View Khách hàng, khách hàng + Kênh bán hàng: ưu tiên lấy NPP đầu tiên + Nhóm hàng: ưu tiên lấy đơn của giờ yêu cầu nhận đầu tiên + Đơn DO: DO yêu cầu giao đầu tiên + Đổi cột: Cảnh báo trước TG bắt buộc rời kho; Kênh bán hàng ra sau cùng Chuyến >> Mã DO >> Trạng thái chuyến >> TG bắt buộc rời kho >> Cảnh báo >> Kho lấy hàng >> Khu vực giao >> NVT >> Giờ ra cổng >> ETA gửi thầu (đơn sớm nhất) >> Kênh bán hàng | TRUE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu |  | Linh 02/04/2026 |  |  | In-dev
|  | Cảnh báo đơn trễ | Phân quyền data: theo kho (ưu tiên sau) | FALSE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu |  | Linh 02/04/2026 |  |  | In-dev
|  | Cảnh báo đơn trễ | thêm nhập số thay vì 45p thì cho nhập số setting theo vận hành | FALSE | take time
|  | Cảnh báo đơn trễ | chart: phân ra nguyên nhân fail ontime: phóng to tổng số trễ | FALSE | P
|  | Cảnh báo đơn trễ | đưa các chuyến có nguy cơ trễ lên trước | FALSE | P
|  | Cảnh báo đơn trễ | hightlight trong kho/ vận chuyển | TRUE
|  | Cảnh báo đơn trễ | phân quyền nhập số | FALSE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu
|  | Cảnh báo đơn trễ | thêm nhập số thay vì set cứng thì cho nhập số setting theo vận hành, thêm page riêng cho sửa vận hành, chung 1 system, 1 người chỉ là role phân quyền | FALSE | take time
|  | Cảnh báo đơn trễ | kích tổng số chuyển ra khỏi ngoài, cho tiêu đề input 3 cục đầu (normal, at rick, late deopature open là TRONG KHO) | FALSE | P
|  | Cảnh báo đơn trễ | sửa lại cái late order alert là ưu tiên trễ lên đầu, cho chớp chớp at rick,.. thể hiện cho trễ do ai, ... | TRUE
|  | Cảnh báo đơn trễ | sửa lại lý do trễ tiếng việt -> tiếng anh | FALSE | P
|  | Cảnh báo đơn trễ (trên đường giao) | Logic: cảnh báo theo từng điểm giao | FALSE
FALSE
FALSE
90 |  | Tiến độ xuất hàng | sửa lại hiện thị các con số nổi bật | TRUE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu
91 |  | Tiến độ xuất hàng | ĐỂ TÊN VIEW GIỐNG SITE CŨ | TRUE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu
94 |  | Tỷ lệ đáp ứng gửi thầu | Thêm 1 view insight về vận chuyển & tính tuân thủ của tài xế ra vào NPP Logic: chỉ xét những chuyến đã giao thành công Condition 1: tính tuân thủ dùng MA - Nếu dùng MA: tài xế tuân thủ - Ko dùng MA: không tuân thủ Condition 2: so sánh tiêu chuẩn loading VS thực tế loading - TG ra điểm - TG vào điểm = minute - CSE giao * manual input (30s) = TG loading tiêu chuẩn - Đánh dấu: + tiêu chuẩn >= thực tế: OK + tiêu chuẩn < thực tế: KO ĐẠT | TRUE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu |  | Linh 02/04/2026 |  |  | In-dev
95 |  | Tỷ lệ đáp ứng gửi thầu | Visualization: - Thêm ô điền TG manual input - Tương tự phần dock (vào kho ra kho) | TRUE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu |  | Linh 02/04/2026 |  |  | In-dev
96 |  | Tỷ lệ đáp ứng gửi thầu | thêm theo ngày chart tỷ lệ tuân thủ theo thời gian | TRUE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu
97 |  | Tỷ lệ đáp ứng gửi thầu | chart tuân thủ chưa có | TRUE | Chị Linh chưa check được chưa có dữ liệu
|  | Tỷ lệ đáp ứng gửi thầu | ĐỂ TÊN VIEW GIỐNG SITE CŨ | TRUE
tính năng config thay đổi tên field report